## Sheet1
Backlog pour le produit <Personnal Assistant>
Date: 30/10/2019
Numéro | Type | Description | Complétion | Dépendance | Priorité | Sprint | Estimation (heures) | Estimation temps à complétion | Coût réel (heures) | Statut
1 | Le type d'exigence. Cela peut-être une fonctionnalité (objectif, groupe fonctionnel, ou user story), une feature (caractéristique), correction erreur, exigence de performance, etc. | description textuelle de l'exigence que vous voulez satisfaire | Décrire les critères de complétion de l'exigence (tests, audit, etc.) | Énumérez les autres exigences dont elle dépend (qui doivent être faites avant) | Une mesure relative qui indique qu'est ce qui est le plus urgent à faire | Décrire le numéro de sprint dans lequel vous comptez réaliser cette exigence | Temps requis pour compléter cette exigence | Au moment où on révise le product backlog, on peut mettre à jour le temps restant à complétion (e.g. à la fin d'un sprint). | Combien de temps la chose a pris, jusqu'à sa complétion. On ne le sait que lorsque c'est complété
2 | fonctionnalité : objectif | Arret du bot | Le bot s'arrete et n'est plus utilisable |  | Essentielle | 1 | 3 | 2 |  | Il manque le message de feedback
3 | fonctionnalité : objectif | Lecture de musique Youtube | L'utilisateur peut écouter de la musique sur youtube a travers le bot, gérer sa playlist et l'arrêter |  | Essentielle | 1 | 6 | 3 |  | Il manque la pause
4 | fonctionnalité : objectif | attribution de role par message | Les utilisateurs peuvent s'attribuer un role |  | Essentielle | 1 | 3 | 2 |  | Il manque la vérification des autorisations
5 | fonctionnalité : objectif | commande de ban/kick | Le bot expulse du serveur un utilisateur indésirable |  | Essentielle | 1 | 3 | 1 |  | Il manque la vérification des autorisations
6 | fonctionnalité : objectif | autosupression des commandes déjà réalisées | Une commande déjà exécutée disparait du chat | Le bot doit reconnaitre les commandes | Souhaitable | 2 | 2 |  |  | Pas encore implémenté
7 | fonctionnalité : objectif | afficher résultat recherche Youtube | Le bot envoie dans le chat le résultat d'une recherche youtube pour les termes spécifiés |  | Souhaitable | 2 | 4 |  |  | Pas encore implémenté
8 | fonctionnalité : objectif | messages privés aux utilisateurs | L'utilisateur reçoit un message privé en provenance du bot |  | Souhaitable | 2 | 4 |  |  | Pas encore implémenté
9 | fonctionnalité : objectif | suppression automatique de messages par mots clés | Si un mot est détecté alors le bot supprimera automatiquement le message |  | Souhaitable | 2 | 2 |  |  | Pas encore implémenté
10 | fonctionnalité : objectif | recherche de définition | Le bot affiche dans le chat le résultat d'une recherche de définition (en utilisant une application à déterminer, wikipedia pourrait faire l'affaire) |  | Optionnelle | 3 | 4 |  |  | Pas encore implémenté
11 | fonctionnalité : objectif | lancement de mini jeux textuels | Un mini-jeu démarre (pour l'instant un lancé de dé et un pendu sont proposés) |  | Optionnelle | 3 | 4 |  |  | Pas encore implémenté
12 | fonctionnalité : objectif | recherche de météo | La météo est affichée dans le chat pour la journée en cours |  | Optionnelle |  | 3 |  |  | Pas encore implémenté
13 | fonctionnalité : objectif | trouver l'heure dans une timezone | L'heure pour la timezone choisie est affichée dans le chat (recherche par ville) |  | Optionnelle |  | 2 |  |  | Pas encore implémenté
14 | fonctionnalité : objectif | recherche d'images google | Le bot affiche une quantité choisie par l'utilisateur d'images tirées d'une recherche google |  | Optionnelle |  | 5 |  |  | Pas encore implémenté
15 | fonctionnalité : objectif | recherche d'images reddit | Le bot affiche une quantité choisie par l'utilisateur d'images tirées d'une recherche reddit |  | Optionnelle |  | 5 |  |  | Pas encore implémenté
16 | fonctionnalité : objectif | recherche d'infos sur un film | Le bot affiche dans le chat les informations relatives à un film (en utilisant OMDB) |  | Optionnelle |  | 4 |  |  | Pas encore implémenté
17 | fonctionnalité : objectif | auto apprentissage de réponses automatiques | L'utilisateur peut apprendre au bot à réagir a un mot ou une suite de mot postés dans le chat textuel, le bot par la suite réagira en voyant ces mots | Fonctionne comme l'autosupression des commandes | Optionnelle |  | 6 |  |  | Pas encore implémenté
18 | fonctionnalité : objectif | trouver les statistiques d'un joueur pour un jeu | L'utillisateur peut demander ses statistiques pour les jeux qui ont un api dédiés, elles sont ensuites affichées dans le chat. |  | Optionnelle |  | 6 |  |  | Pas encore implémenté
19 | fonctionnalité : objectif | attribution automatique d'un rôle de base | Tout utilisateur entrant sur le serveur discord se voit automatiquement attribuer un rôle par le bot |  | Optionnelle |  | 1 |  |  | Pas encore implémenté
20 | fonctionnalité : objectif | ramener les logs d'un utilisateur | Le bot peut ramener une version triée des logs n'incluant que les informations relatives à un utilisateur choisi |  | Optionnelle |  | 5 |  |  | Pas encore implémenté
21 | fonctionnalité : objectif | gestion d'applications sur la machine hôte | Le bot peut lancer une application sur la machine hôte et agir dessus (seul un serveur minecraft est proposé pour le moment) |  | Optionnelle |  | 15 |  |  | Pas encore implémenté
22 | fonctionnalité : objectif | création de channels | Le bot crée un nouveau canal de discussion textuel ou vocal |  | Optionnelle |  | 1 |  |  | Pas encore implémenté
23 | fonctionnalité : objectif | auto attribution de role par réaction | En réagissant au message du bot l'utilisateur se voit automatiquement attribué le rôle associé à la réaction choisie |  | Optionnelle |  | 3 |  |  | Pas encore implémenté
24 | Correction erreur | corriger et/ou améliorer les fonctions déjà implémentées | Les fonctionnalités qui étaient partiellement fonctionnelles ou sur lesquelles subsistaient des petites erreurs sont maintenant parfaitement fonctionnelles | Il faut des fonctionnalités qui ne sont pas parfaites | Optionnelle | 3 | 6 |  |  | Pas encore commencé