## Sheet1
| jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Sommaire effort restant | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 33 | 29 | 26 | 16 | 1
| Sommaire efforts dépensé | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 15
Sprint 3. Ajouter les fonctions optionnelles
Numéro cas d'utilisation |  | 1: jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
| Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 1: 0; 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
|  | 55 | 55 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 4 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 4 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 6 | 33 | 4 | 29 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 | 1
9 | ramener le résultat d’une recherche youtube
| Rechercher les mots clés sur youtube | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Récupérer le premier lien | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Afficher le lien dans le chat | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | recherche de définitions
| rechercher la définition | 1: 4; 2: 4; 3: 0; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| afficher le résultat dans le chat | 1: 2; 2: 2; 3: 0; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | recherche d'images
| rechercher une liste d'image par mots clés | 1: 4; 2: 4; 3: 0; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| afficher les images sur le chat | 1: 2; 2: 2; 3: 0; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Attribuer un role par message
| Affectation par les modérateurs | 1: 1; 2: 1; 3: 0; 4: 1; 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 14: 1; 16: 1; 18: 1; 20: 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
12 | Technologie et documents
| Apprentissages | 1: 10; 2: 10; 3: 1; 4: 9; 6: 9; 8: 9; 10: 9; 12: 9; 14: 9; 16: 9; 18: 9; 20: 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 2 | 7 |  | 7 |  | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
| Nettoyage du code | 1: 5; 2: 5; 3: 1; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
| Tenue des documents | 1: 5; 2: 5; 3: 0; 4: 5; 6: 5; 8: 5; 10: 5; 12: 5; 14: 5; 16: 5; 18: 5; 20: 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0
15 | Mini-jeu textuel
| Developpement du jeu | 1: 8; 2: 8; 3: 0; 4: 8; 6: 8; 8: 8; 10: 8; 12: 8; 14: 8; 16: 8; 18: 8; 20: 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 3 | 5 | 5 | 0
| Adaptation au chat | 1: 4; 2: 4; 3: 0; 4: 4; 6: 4; 8: 4; 10: 4; 12: 4; 14: 4; 16: 4; 18: 4; 20: 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0