## Sheet1
| jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Sommaire effort restant | 48 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 9.5
| Sommaire efforts dépensé | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2 | 2 | 1
Sprint 1. implanter fonctions de base
Numéro cas d'utilisation |  | 1: jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
| Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 1: 0; 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
|  | 54 | 48 | 6 | 42 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 9.5 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 3.5 | 28 | 13.5 | 14.5 | 2 | 12.5 | 2 | 10.5 | 1 | 9.5
1 | Arreter le bot
| Détecter les commandes | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Afficher un message de fermeture | 1: 3; 2: 3; 4: 3; 6: 3; 8: 3; 10: 3; 12: 3; 14: 3; 16: 3; 18: 3; 20: 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Eteindre le bot | 1: 0.5; 2: 0.5; 4: 0.5; 6: 0.5; 8: 0.5; 10: 0.5; 12: 0.5; 14: 0.5; 16: 0.5; 18: 0.5; 20: 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Lire de la musique sur Youtube
| Rechercher le lien | 1: 1.5; 2: 1.5; 4: 1.5; 6: 1.5; 8: 1.5; 10: 1.5; 12: 1.5; 14: 1.5; 16: 1.5; 18: 1.5; 20: 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ajouter la musique a la liste de lecture | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Rejoindre le channel vocal | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Jouer la musique | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Passer à la musique suivante de la liste | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
| Mettre en pause | 1: 3; 2: 3; 4: 3; 6: 3; 8: 3; 10: 3; 12: 3; 14: 3; 16: 3; 18: 3; 20: 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Arreter la musique | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
3 | Attribuer un role par message
| Detecter le role demandé | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
| Affecter le role demandé à l'utilisateur | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
| Verifier les droits de l'utilisateur | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Verifier l'adéquation entre role et droits | 1: 3; 2: 3; 4: 3; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Affectation par les modérateurs | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
4 | Bannir/expulser des utilisateurs
| Bannir un utilisateur | 1: 1.5; 2: 1.5; 4: 1.5; 6: 1.5; 8: 1.5; 10: 1.5; 12: 1.5; 14: 1.5; 16: 1.5; 18: 1.5; 20: 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Expulser un utilisateur | 1: 2; 2: 2; 4: 2; 6: 2; 8: 2; 10: 2; 12: 2; 14: 2; 16: 2; 18: 2; 20: 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Laisser un message de feedback | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
| Verifier les rôles du demandeur | 1: 1.5; 2: 1.5; 4: 1.5; 6: 1.5; 8: 1.5; 10: 1.5; 12: 1.5; 14: 1.5; 16: 1.5; 18: 1.5; 20: 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| Verifier les rôles de la cible | 1: 2; 2: 1; 4: 1; 6: 1; 8: 1; 10: 1; 12: 1; 14: 1; 16: 1; 18: 1; 20: 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | Tenir les documents
| Preparer les livrables | 1: 6; 2: 6; 4: 6; 6: 6; 8: 6; 10: 6; 12: 6; 14: 6; 16: 6; 18: 6; 20: 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
6 | Technologie
| Apprendre le fonctionnement de la technologie | 1: 10; 2: 5; 4: 5; 6: 5; 8: 5; 10: 5; 12: 5; 14: 5; 16: 5; 18: 5; 20: 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
| Installer tout le necessaire au fonctionnement du bot | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
État du sprint backlog après jour 21