## Sheet1
| jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Sommaire effort restant | 56 | 54 | 48 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 10.5 | 8.5 | 8.5
| Sommaire efforts dépensé | 1: 2; 2: 6; 3: 5; 4: 4
Sprint 2. Ajouter les fonctions importantes
Numéro cas d'utilisation |  | 1: jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
| Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 1: 0; 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22
|  | 56 | 56 | 2 | 54 | 6 | 48 | 5 | 43 | 4 | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 | 39 | 39 |  | 36 |  | 28 |  | 24 | 24 | 24 |  | 20 |  | 10.5 |  | 8.5 | 8.5
8 | auto suppression des commandes déjà réalisées
| Supprimer le message après réalisation | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ramener le résultat d’une recherche youtube
| Rechercher les mots clés sur youtube | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
| Récupérer le premier lien | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3
| Afficher le lien dans le chat | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
10 | envoie de messages privés aux utilisateurs du discord
| redaction de message | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| envoie du message à l'utilisateur demandé | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | suppression automatique de certains messages par mots clés
| détection des mots clés | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| suppression du message | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Arreter le bot
| Afficher un message de fermeture | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Attribuer un role par message
| Verifier les droits de l'utilisateur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0
| Verifier l'adéquation entre role et droits | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0
| Affectation par les modérateurs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
4 | Bannir/expulser des utilisateurs
| Verifier les rôles du demandeur | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
| Verifier les rôles de la cible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | Technologie et documents
| Apprentissages | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1
| Modularisation et nettoyage du code | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tenue des documents | 5 | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0